## Sheet1
Task | Start date | End date | Task # | Tage
Dashboard mit Fächer-Auswahl | 2025-10-23 | 2025-11-13 | 1 | 21
Einzelne Themenseiten zu Fächern | 2025-10-23 | 2025-11-13 | 2 | 21
Liste aller Fächer und Themen | 2025-10-23 | 2025-11-13 | 3 | 21
Anzeigen von verwandten Themen | 2025-10-23 | 2025-11-13 | 4 | 21
Übungsblätter herunterladen | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 5 | 14
Übungsblätter über PDF-Viewer ansehen | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6 | 14
Verlinken von Youtube-Lernvideos | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 7 | 14
Desktop- und Reader-Ansicht | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 8 | 14
Login für Lehrer zum hochladen von PDFs | 2025-11-27 | 2025-12-18 | 9 | 21
Login für Schüler um Favoriten zu speichern | 2025-11-27 | 2025-12-18 | 10 | 21