## Tabelle1
Verlinken von Videos | 1 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 6
Sidebar | 2 | 2025-11-06 | 2025-11-19 | 13
Übungsblätter-Download | 3 | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 2
Übungsblätter-Viewer | 4 | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 5
Themenseite | 5 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 1
Fach-Dashboard | 6 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 1
Dashboard | 7 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 4
Design (Dashboard) | 8 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 2
Verschieben der Seite im Reader | 9 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 1
Mobile Ansicht | 10 | 2025-12-13 | 2025-12-18 | 5
Formeln darstellen | 11 | 2025-11-25 | 2025-12-14 | 19
Favoriten speichern für Schüler | 12 | 2025-12-13 | 2025-12-17 | 4
Suchfunktion | 13 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | 15
Upload-Formular | 14 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | 2
Login für Lehrer | 15 | 2025-11-25 | 2025-12-12 | 17
PDF/Bilder-Upload | 16 | 2025-11-26 | 2025-12-13 | 17